## Sheet1
附件1
全市住房城乡建设系统百日冬季安全风险排查整治行动方案“四化”任务进展表
序号 | 领域 | 工作内容 | 牵头 单位 | 责任单位 | 完成时间 | 进展情况
1 | 消防管理 | 对特殊建设工程严格按照建设工程消防验收（备案）流程进行验收，对其他建设工程开展备案抽查，严禁未经消防验收或者消防验收不合格的特殊建设工程投入使用。 | 消防设计审验处 | 各市（县）区住房城乡建设局 | 2024 年3月15日前，全面加强建设工程消防审查验收管理 | 对xx个特殊建设工程进行消防验收，抽查xx个其他建设工程
2 |  | 突出“两易一密一新”场所、高层建筑、高风险项目的消防审验管理，进一步加大建设工程设计、审查、验收、存档等环节事前事中事后监管力度，对不符合消防设计审查、消防验收要求等行为的，一律移交行政执法部门从严处置。 | 市住房建设综合行政执法支队 | 消防设计审验处、各市（县）区住房城乡建设局 | 2024 年3月15日前，开展对建设工程消防设计查验违规违法行为的专项执法 | 立案查处xx个存在不符合消防设计审查、消防验收要求等行为的项目
3 |  | 加强工地消防安全管理，重点整治参建各方消防安全主体责任不落实，未明确负责动火作业管理的责任人，不落实作业审批和现场安全监护，违规电气焊作业、违规用电、违规用火，作业人员未持证上岗，外来施工单位动火作业管理不到位等问题。 | 质量安全监管处 | 各市（县）区住房城乡建设局、市建管服务中心 | 2024 年3月15日前，持续开展建筑工地消防安全专项督导检查，动火作业场所全面落实动火作业管理制度，作业人员持证上岗。推广使用 “无锡市焊接与热切割作业用工平台”和“锡芯 焊”电焊智慧开关。问题即查即改，长期坚持 | 整治消除工地消防隐患xxxx条，已完成整改xxxx条，查处X起违规动火作业、查处X个无证作业人员。
4 |  | 加强临时集中生活区安全管理，临时集中生活区内严格落实建筑电工、焊工、气割、打磨、抛光等动火作业管理规定，严禁明火做饭，规范电动自行车集中充电。 | 质量安全监管处 | 各市（县）区住房城乡建设局、市建管服务中心 | 2024 年3月15日前，持续开展临时集中生活区消防安全督导检查 | 现场临时集中生活区xxx个，整治消除隐患问题xxxx条
5 |  | 持续开展经营性自建房消防安全整治提升，重点检查经营性自建房使用易燃可燃材料装修或搭建、外窗违规安装金属栅栏、燃气使用不规范、居住区域与生产经营区域防火分隔不彻底、安全疏散不符合要求、消防安全基础条件薄弱等问题。 | 建设工程安全生产专委办 | 各市（县）区住房城乡建设局、市建管服务中心 | 2024 年3月15日前，完成经营性自建房消防安全全面摸底整治 | 累计排查复查自建房中生产经营单位xxxx家，发现消防隐患xxxx处，已完成隐患整改xxxx处。
6 | 建筑施工 | 开展重大事故隐患专项排查整治行动“回头看”，督促前期发现的重大事故隐患及时完成整改闭环 | 质量安全监管处 | 各市（县）区住房城乡建设局、市建管服务中心 | 2024 年1月5日前，完成住房城乡建设领域重大事故隐患专项排查整治行动“回头看”，确保年内到期的重大事故隐患全部完成整改。 | 重大事故隐患专项排查整治行动共排查发现重大隐患xx个，截至目前，已完成整改xx个
7 |  | 加强岁末年初施工作业管理。对有限空间、超危工程、盾构掘进、起重机械设备等重点部位、关键环节，开展地毯式、“啄木鸟”式排查整治，精准消除事故隐患 | 质量安全监管处 | 各市（县）区住房城乡建设局、市建管服务中心、市住房建设综合行政执法支队 | 2024 年3月15日前，持续开展建筑工地岁末年初施工作业安全督导检查 | 共出动检查人员xxxx人次，现场检查工地xxx个次，整治消除隐患问题xxxx条，发出隐患整改通知书xxx份、问题移交单xxx份、
8 |  | 强化施工现场和建筑市场“两场”联动，严厉打击违法发包、违法转分包、挂靠等违法违规行为。 | 质量安全监管处 | 各市（县）区住房城乡建设局、市建管服务中心 | 2024 年3月15日前，持续开展建筑工地安全生产专项执法 | 移交执法建议函xx份，立案处罚xx起，罚款xxx万
9 | 既有房屋 | 新业态经营单位与经营场所产权单位应当在营业前取得房屋安全鉴定合格证明。 | 建设工程安全生产专委办 | 各市（县）区住房城乡建设局、市建管服务中心 | 2024 年3月15日前，推动新业态经营单位与经营场所产权单位在营业前取得房屋安全鉴定合格证明。 | 推动 X 家新业态经营单位与经营场所产权单位应当在营业前取得房屋安全鉴定合格证明。
10 |  | 加大对房屋结构安全和装修改造日常巡查，发现不符合相关安全要求的，应当在经营场所醒目位置设立警示标识，责令限期整改，且整改期内不得从事经营活动。 | 建设工程安全生产专委办 | 各市（县）区住房城乡建设局、市建管服务中心 | 2024年1月31日前，新业态场所完成装修改造排查整改。2024 年3月15日前，完成对房屋结构安全违法行为的查处整改工作。 | 发现X家违规装修改造单位，查处X起相关违法行为。
11 |  | 对存在安全隐患的既有建筑实施分类整治，整治一栋、销号一栋；对存在重大安全隐患的既有建筑，严格落实清人、停用、封房等管控措施，确保“人不进危房、危房不进入” | 建设工程安全生产专委办 | 各市（县）区住房城乡建设局、市建管服务中心 | 2024年3月31日前完成阶段性工作 | 共出动检查人员xxxx人次，现场检查危旧房屋xxx栋,新发现疑似隐患房屋xx栋。完成xxx栋隐患房屋整治，其中C、D级房屋xx栋
12 | 机制建设 | 坚持加强顶层设计，不断健全制度、完善标准，决不允许留有责任缝隙。 | 建设工程安全生产专委办 | 质量安全监管处、消防设计审验处、各市（县）区住房城乡建设局、市建管服务中心 | 2024年3月31日前完成制度、标准规范建设。 | 出台X项制度，完善X项标准规范。
13 | 督导检查 | 深入开展督导检查，全面压紧压实安全生产责任链条。 | 督查工作组 | 建设工程安全生产专委办、质量安全监管处、消防设计审验处、市住房建设综合行政执法支队、市建管服务中心 | 2024年3月31日前，每月开展一次督导检查。 | 督导X次、通报X次。