## 汇总表
2011 年 12 月滨湖区在建工程巡查主要问题汇总表
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 建筑面积 | 结构层次 | 形象进度 | 质量行为、资料检查情况 | 现场实体质量检查情况 | 备注
1 | 水乡苑四期E2标（4#~6#） | 滨湖经济技术开发区有限公司 | 南通瑞达建设监理（王杰） | 江苏建鸣建设集团有限公司（唐建军） | 10000 | 框24 | 主体 | 监理单位：土建、安装专业监理工程师不在岗，陆允辉已不在岗很长时间，至今还在签字。细则编制不齐全、缺节能等。监理细则缺节能、分户验收。原材料见证取样制度，试块留置方案等未报审。水泥质保书，3d和28d强度报告日期为同一天。桩基子分部未纳入基础分部中。水泥、砖、防水材料等检测报告未汇总。旁站记录内容不真实，监理日记内容简单，不能反映现场实际情况。 施工单位：项目经理唐建军不在现场，施工组织设计针对性不强，专项方案编制不齐全。无见证取样制度，混凝土小型空心砌块质保书无进场数量、无进场验收记录。质保书上进场数量未注明6、8圆规格，调直后送检，但原材未送，项目经理签字非本人。 水电：安装专业监理工程师黄晓忠不在岗；安装专业质检员不在岗；缺安装专业质量通病防治专项施工方案；验收资料安装质检员未盖章。 | 模板支撑立杆间距偏大，剪刀撑缺少，混凝土表面不平整，空洞麻面。楼板有边角下陷，部分剪力墙板偏位超厚。楼板有个别点超厚15-20mm,部分端部构造柱未设。飘窗台板防水构造未按图施工，局部混凝土构件膨模变形，偏位严重。 水电：预埋线盒有不同品牌，有的牌子未经3C认证，无标记；卫生间局部等电位盒内部配件锈蚀严重，铜排厚度偏薄；电梯口部位照明配管铁塑混用（塑料管接镀锌线盒）；消防电气配管未按图施工（设计为薄壁钢导管，现场采用PVC电工管）。
2 | 贡湖苑1#~2# | 滨湖经济技术开发区有限公司 | 亨利富 | 湖滨监理（夏团结） | 18000 | 框24 |  | 监理单位：土建、安装专业监理工程师不在岗，夏团结、浦金星有上岗证，其他三人未见上岗证，总监邹彧于2010年12月变更为夏团结，规划、细则总监审批仍然为邹彧，开工申请审批不符合程序，无书面制止，节能、分户验收专项方案未审批，6、8、10圆三级钢调直后未送检，原材资料未汇总，监理日记内容简单、不能反映现场实际情况，该开通知单的未开。 施工单位：施工组织设计针对性不强，卸料平台方案设计书中钢丝绳未标明品种，悬挑脚手架无平面签，无节点签，钢丝绳未标明品种，无见证取样制度，无见证取样员证。 水电：安装专业监理工程师陆基岳不在岗，验收资料签字由他人代签；安装专业质检员张云不在岗，验收资料未签字；缺安装专业质量通病防治专项施工方案；缺安装专业质量通病防治专项监理细则；安装专业施工组织设计编制人未签字，未经公司技术负责人审批，未盖公章；部分材料质保资料复印件未加盖供货商红章；电气暗配管缺钢管部分隐蔽记录；地下室底板排水管道隐蔽记录监理未签认，缺灌水试验记录。 | 施工单位沉降观测自测未做，楼梯施工缝留置不符合要求， 水电：多数预埋线盒未经3C认证，无3C标记；卫生间局部等电位盒端子排锈蚀严重，未按规定用铜排，且厚度偏薄；现场采用不同品牌PVC电工管，有的牌子未见材料质保资料和复检报告。
3 | 仙河苑四期EG块二标标G1-G3# | 无锡市滨湖区雪浪街道办事处 | 无锡市建协监理咨询有限公司 | 江苏龙海建工集团有限公司 | 10000 | 框24 | 主体 | 监理单位：监理规划编写内容无针对性，旁站方案、见证取样方案中对小规格三级钢、砌筑砂浆试块留置未编制详细取样方案。未见开工申请，开工报告中已同意开工，未书面制止。通病防治、节能、分户验收、原材料见证取样等未报审批。对机场使用的机械设备未进行审查，小规格三级钢加工后未送检，桩基子分部未汇入地基与基础分部，监理日记内容简单。 施工单位：施工组织设计上申报人、审核人、审批人均为同一人李清云签，施工升降机方案、卸料平台、悬挑脚手架、塔式起重机等专项方案无节点计算，无节点签，计算依据不足。无见证取样制度，混凝土空心砌块、加气混凝土砌块由无锡益多环保建材有限公司提供的质保书无进场数量，无证书编号等，水泥质保书200吨，6,8,10，圆的调直后未送检。施工单位沉降观测未自测。 水电：安装专业监理工程师董敏敏不在岗，验收资料签字由现场监理员代签；安装专业质检员吴奇彬不在岗，验收资料签字由他人代签；缺安装专业质量通病防治专项施工方案；部分材料质保资料未见原件，复印件未加盖经销商红章，未注明原件存放处；安装专业施工组织设计编制人未签字，未经公司技术负责人审批，未盖公章。 | 楼梯施工缝留设不符合要求，剪力墙混凝土沉缩缝较多，抽测混凝土板，其中一块板120的板，厚度最大负偏差达到-14mm，平均值为112，不符合施工验收规范要求。部分砌体构造柱未设。局部暗配管保护层偏薄。 水电：混凝土墙板内预埋线盒未经3C认证，无3C标记（仙霞牌）；部分墙体内暗配管埋设深度偏薄，局部有横槽；消防电气配管未按图施工（设计为薄壁钢导管，现场采用PVC电工管）。
4 | 梁南苑(16#~21#) | 太湖街道办事处 | 江苏外建建设咨询监理公司(余群贵） | 江阴一建（徐国联） | 147107 | 框架12 | 装饰 | 监理单位：现场配备专业监理工程师不具备资格，旁站方案内容不齐全，对原材料取样、两块留置旁站无方案。已具备开工条件，但在开工报告中未重新报审。技术负责人为助理工程师，不具备资格（为无锡五建）质量员为亨利富人员，见证员为无锡五建，原材料取样、两块留置方案、分户验收方案等未报审批，小规格三级钢调直后未送检，桩基子分部未汇入基础分部验收记录中，基础分部于2011年9月验收，勘察、设计未签字。旁站记录内容不详细(坍落度未记录，混凝土试块留置未详细记录）监理日记内容简单。 施工单位：悬挑脚手架、卸料平台钢丝绳未注明品种，专项方案设计无节点签和节点计算，人货升降机、塔吊专项方案无，无见证取样制度， 水电：安装专业监理工程师任伟华不在岗，验收资料签字由现场监理员代签；安装专业质检员徐丹不在岗，验收资料未签字；缺安装专业质量通病防治专项监理细则；电气安装工程监理细则编制者为现场监理员，不符要求；安装专业施工组织设计未盖公章；缺地下室底板排水管隐蔽资料及灌水试验记录。 | 沉降观测施工单位未自测，楼梯施工缝留置位置不符合要求，地坪表面有收缩裂缝，混凝土有沉缩裂缝。 水电：卫生间局部等电位盒内配件锈蚀严重，铜排厚度偏薄；预埋线盒未经3C认证，无3C标记（仙霞牌）。
5 | 栖云苑拆迁安置房工程 一标段（A3#~A13#） | 无锡市滨湖区马山街道办事处 | 无锡智邦建设监理咨询有限公司（鞠天婷） | 常州市雪堰建筑 工程有限公司（陈稼祥） | 134000 | 2、4层 | 主体 | 监理单位：专业监理工程师调整未有明确时间 ，监理细则编制不齐全，旁站方案无针对性，内容过于笼统，对施工单位管理人员变更控制不严，未见相应手续，专项方案中通病防治、原材料见证取样、分户验收、节能等未报审，小规格三级钢检测报告为非调直状态，施工到7层，基础分部未验收，旁站记录用统一格式，对混凝土试块留置情况无详细记录，监理日记内容简单，通知单未及时回复。 施工单位：卸料平台无平面布置，无节点签，无节点计算，施工组织设计徐青延、刘春阳为同一人笔迹，徐青延有多人笔迹，模板支撑方案随手用软件与现场根本不同，塔吊基础附着专项方案无。无见证取样制度，6、8圆小规格三级钢调直后未送检，水泥质保书无数量，检测代表数量200不实，加气混凝土质保书无数量。 | 屋面构架、女儿墙伸缩缝间距超大，混凝土构柱交接部位未处理到位，窗台防水泛水构造不到位。外墙防水防潮层未做。其中砌体材料部分龄期短，强度低。钢筋原材抽测其重量负偏差达到-12，不符合规范要求。
6 | 税校地块征地拆迁安置房工程（7#~19#） | 无锡市滨湖区荣巷街道办事处 | 无锡市湖滨建设监理咨询有限公司(谢红) | 江苏溧阳建设集团有限公司(袁晓国) | 224048 | 框架19层 | 主体 | 监理单位：专业监理工程师不到岗，现场包括总监在内有上岗证的为5名，2名无上岗证。旁站方案无针对性，内容简单，旁站记录不详细，监理日记录简单。 施工单位：施工组织设计编制、审核、批准为同一笔迹，模板支撑、悬挑钢平台、悬挑脚手架无平面签、无节点签、无详细计算，钢丝绳的计算设计无依据，且3人为同一笔迹。无塔吊基础、附着转向方案。 | 施工单位沉降观测自测未做，同条件试块未放置现场。
7 | 谢巷、下余巷征地拆迁安置房（9#、10#、20#） | 无锡市滨湖区河埒街道办事处 | 无锡市湖滨建设监理咨询有限公司 （刘宪勇） 北京华建项目管理有限公司（唐振宇） | 江苏无锡二建建设集团有限公司（陈云强） | 89576 | 框20 | 主体 | 监理单位：现场配置包括总监在内共5名监理，旁站方案无针对性，原材料见证取样、节能、分户验收未报验，小规格三级钢加工后未送检（该工程使用的钢筋，监理公司未对原材加工后的钢筋见证取样，为其他监理公司旁站），旁站记录不详细，监理日记内容简单。 施工单位：卸料平台、悬挑脚手架无节点签，无节点计算，钢丝绳计算依据不足，塔吊方案未说明塔吊只需悬臂状态，塔吊基础换算无依据，手册fa=220KPa，现场fa=150KPa,无见证取样制度，8圆三级钢调直后未送检，水泥质保书无数量、日期，检测报告代表数量为200t, | 施工单位沉降观测自测未做，楼板厚度三个点偏薄
8 | 邱巷A块征地拆迁安置房工程(1#~16#) | 无锡市滨湖区河埒街道办事处 | 北京华建项目管理有限公司（唐振宇） | 江苏锦汇建筑安装工程有限公司（张纳华） | 136000 | 框24 | 主体 | 监理单位：专业监理工程师不在岗，旁站方案无针对性，无开工申请，通病防治、原材料见证取样、节能、分户验收专项方案未报审，小规格三级钢加工后未送检，旁站记录中对混凝土试块留置情况未有详细记录，监理日记简单。部分联系单该开通知单。车号 施工单位：项目经理不在岗，施工组织设计签字非本人所签，专项方案针对性不强，6、8圆三级钢调直后未送检，沉降观测施工单位未自测 | 沉降观测施工单位未自测，楼梯施工缝留置不符合要求，板厚偏薄。