## 12年（施工单位）
滨湖区2012年不良行为记录情况汇总（施工单位）
序号 | 检查日期 | 工程名称 | 责任主体名称 | 备注（不良记录事实描述） | 报送科室
1 | 3.14 | 华盛苑1-5号 | 南通六建建设集团有限公司 | 1、现场主体结构及砌体结构观感质量很差，构件胀模，缺楼掉角表面麻面，蜂蜜现象普遍。2、现场粉刷基层未做处理，模板板未清理干净就开始粉刷。3、现场抽查砂桨配合此竟使用洗衣粉，严重影响粉刷质量。施工单位对该项目的管理已处失控状态，对施工单位作不良行为记录一次。 | 质监二科
2 | 3.15 | 富安康三期拆迁安置小区C4标12号楼 | 无锡金洪涛建筑工程有限公司 | 施工项目部中标的管理人员除安全员外其余已全部擅自更换，不符合规定。 | 质监二科、质监综合
3 | 3.15 | 阿维侬小镇3号4号房 | 江苏盐城二建集团有限公司 | 该项目2月22日节后复工检查发现现场正在施工，而项目经理、安全员等相关管理人员都不在现场，今日复查，项目经理等管理人员仍然不到岗且节后复工自查资料不能提供，依据施工单位不良行为记录认定标准D1-4-19条 主要负责人项目负责人未履行安全生产管理职责的或不服管理，违反规章制度和操作规程冒险作业的。违反建设工程安全生产管理条例第二十一条、第三十二条，依据建设工程安全生产管理条例第六十六条，对施工单位不良行为记录一次。 | 安监一科
4 | 3.15 | 恒春机械配件有限公司新建研发用房 | 无锡马山建筑工程有限公司 | 现场一台井字架未检测合格既投入使用，依据施工单位不良行为记录认定标准D1-4-16条的规定， 依据建设工程安全生产管理条例第六十五条 对施工单位不良行为记录一次。 | 安监一科

## 12年（监理公司）
滨湖区2012年不良行为记录情况汇总(监理公司）
序号 | 检查日期 | 工程名称 | 责任主体名称 | 备注（不良记录事实描述） | 报送科室
1 | 3.15 | 恒春机械配件有限公司新建研发用房 | 江苏鸿诚工程造价咨询有限公司 | 现场安装一台井字架，监理单位未进行检查，在安装单位未办理安装告知手续前提下，擅自安装，监理单位未依照法律法规和工程强制性标准实施监理，依据监理单位不良行为记录认定标准E1-3-07条 依据建设工程安全生产管理条例第五十七条 对你公司不良行为记录一次。 | 安监一科

## 12年（建设单位）
滨湖区2012年不良行为记录情况汇总(建设公司）
序号 | 检查日期 | 工程名称 | 责任主体名称 | 备注（不良记录事实描述） | 报送科室
1 | 3.15 | 恒春机械配件有限公司新建研发用房 | 无锡市恒春机械配件有限公司 | 现场未取得施工许可证擅自施工，违反建设单位不良行为记录认定标准A1-1-07条规定 依据建筑法第六十四条、建筑工程施工许可证管理办法第十条、第十一条、第十二条对你单位不良行为记录一次。 | 安监一科